## Readme
～ダウンロードの御礼～
この度は、ゴトーラボの公式コラム「ProjectPathfinders」より、このテンプレートをダウンロードいただきまして、誠にありがとうございました。
このテンプレートは、業務用SaaSの導入にあたって、要件定義が複雑で、スムーズに進めることが難しい、というお悩みを解消するために、作りました。
「いま、なぜ、それを導入するのか」
「誰が、どのように、欲するのか」
「活用現場は、どうあるべきか」
こうしたものの整理に、ご活用いただけますと幸いです。
内容は、あくまで一般的なイメージ、骨格ですので、あくまで参考として見てみたり、自社に合わせてカスタムしてみていただけますと幸いです。
※備考※
・ゴトーラボでは、社会や経済の健全な発展を願って、プロダクト・サービス開発やプロジェクト進行の支援を提供しています。
・このテンプレートは、研究成果の社会還元の一環として、無償ツールとして公開しています。
・原則として、本テンプレートは無償で、自由にご利用いただけます。
・ただし、本テンプレートの販売や改変したものの再配布など、営利目的での無許可での利用は禁止します。
・「テンプレートの記入内容に、添削や助言を受けたい」「プロジェクトの相談をしたい」などのご希望がありましたら、お気軽に、ご連絡ください。
| 連絡先： | info@gotolab.co.jp
https://www.facebook.com/gotoYohei

## キックオフアジェンダ
１．導入プロジェクトの全体像（マイルストンの大枠と、スケジュール）
|  | 要件定義 |  |  |  | カスタマイズ・連携開発 |  |  | テスト＆トレーニング
| 実施内容 | ・本製品の導入概略検討 ・必要資料の確認 ・開発フェーズの実行計画策定 ・担当者や開発ベンダのアサイン決定 ・開発フェーズの最終お見積り |  |  |  | ・環境カスタマイズ実施 ・帳票開発 ・その他設定実施 ・各アプリケーション等開発 ・データ移行 |  |  | ・受け入れテスト ・マニュアル制作 ・アカウント発行 ・トレーニング ・リリース作業
| 終了条件 | 検討結果への、プロジェクトオーナーからの承認 開発フェーズの最終見積の承認 |  |  |  | 各モジュールの単体テスト完了 結合テスト完了 |  |  | 問題なくリリースができると 各パートリーダーや領域責任者の確認が取れること
| 期間 | 目標：◯／◯ → ◯／◯ ※進捗状況によってスケジュール変更となる可能性がございます |  |  |  | ◯ヶ月程度 要件定義結果によってスケジュール変更となる可能性がございます |  |  | ◯週間～◯ヶ月程度 状況によって変動の可能性がございます
２．要件定義フェーズで実施することのご説明
これからご一緒に進めていくこと：「プロジェクト企画書」の完成
ポイントは：
①今後導入する新システムの「あるべき姿」​
②カスタマイズやデータ移行等の作業を進めるための「詳細確認」​
３．体制と役割分担表、会議体、コミュニケーションルール
（ユーザ企業）
| 所属 | 氏名 | プロジェクト全体の旗振り、 方向性や意思決定 |  | 作業進捗の把握と指揮命令系統や実行の管理 |  | 事業や業務の観点 | Web・マーケティングの観点 |  | 情報システムの観点
|  | Aさん | ◯
|  | Bさん |  |  | ◯
|  | Cさん |  |  |  |  | 営業側
|  | Dさん |  |  |  |  | 制作側
|  | Eさん | [5 empty] | 責任者 |  | 責任者
|  | Fさん | [5 empty] | SEO・広告 |  | 作業者
|  | Gさん |  |  |  |  | アドミ
（ベンダ企業）
| 所属 | 氏名 | PM |  | カスタマーサクセス 開発ディレクション |  | メンバー | エンジニア |  | データ移行
主幹ベンダ
|  | Aさん | ◯ |  | ◯
Bさん
Cさん
パートナー
|  | Aさん | ◯
|  | Bさん |  |  | ◯
|  | Cさん | [5 empty] | ◯
|  | Dさん | [5 empty] | ◯
| 種別 | 参加者 |  | 頻度・曜日 |  | 用いる資料 |  | 備考
| プロジェクト定例 |  |  | 週一回 ◯曜日 ◯時
| 分科会 |  |  | 随時
◯◯開発定例
△△定例
４．今後のアクション
■事務手続き
・オプションやアプリケーション、APIのお申し込み
・コミュニケーションツールへのご招待（Teams、Slack、Chatwork等）
・◯◯の提出
■要件定義の実作業
・◯◯のご提出 （担当：◯◯ ◯／◯まで）
・◯◯へのご記入依頼 （担当：◯◯ ◯／◯まで）
・◯◯への確認依頼 （担当：◯◯ ◯／◯まで）
■現行システムの確認
・システム基盤や構成
・データの仕様
・UIや機能
・組織や業務の分担、流れ
■新システムの構想
・システム基盤や構成
・各業務のありかた
・帳票
・取得したいKPI
・連携システムやアプリの検討
・開発パートナーとの初期相談
■初期カスタマイズ
・主な項目やマスタの設定
・サンプル移行
■お客様確認
・実際の業務の流れの確認
・基本的な機能の確認
・質問事項や修正希望の洗い出し
＜担当＞
◯◯
＜スケジュール目安＞
◯◯
＜主な資料＞
・プロジェクト企画書
＜担当＞
◯◯
＜スケジュール目安＞
◯◯
＜主な資料＞
・お客様にてご手配ください
＜担当＞
◯◯
＜スケジュール目安＞
◯◯
＜主な作業＞
・◯◯
・◯◯
・◯◯
・◯◯
・◯◯
■詳細検討、確定
・ 項目一覧
・連携仕様一覧
・移行仕様策定
・帳票、アプリ等の仕様策定
＜担当＞
◯◯
＜スケジュール目安＞
◯◯
＜担当＞
◯◯
＜スケジュール目安＞
◯◯

## 開発企画書・Aパート
開発企画書・Aパート
| 企業名 |  | 強み |  | 弱み
主な事業、サービス
・
・
・
概要
所在地 ：
| 主な拠点 ： |  | 機会 |  | 脅威
資本金 ：
従業員数 ：
売上規模 ：
特徴
・
・
・
・
今後の事業展開における中期的な、３～５年先を意識した目標
（例）
・売上規模や組織規模の観点
・獲得したい領域や市場の観点
・「こうありたい」「こうなりたい」などの定性的な目標
・自社の組織や事業構成などの観点
目標達成のために注力していきたい、営業面での戦略戦術
（例）
・マンパワーによる営業活動
・過去の顧客に対する掘り起こしや、紹介キャンペーン
・チラシや雑誌などの紙の広告
・テレビ、ラジオなどのマス広告
・自社サイトのSEO対策やSNS運用などの、デジタル系オーガニック施策
・SEMやSNS広告、YouTubeやTikTokなどの、デジタル系広告施策
・展示会やイベント開催などの、リアルの場を通じた露出
・プレスリリースなどによるメディアへのアピール
・同業他社との協業による、レベニューシェア
・媒体の活用
・自社の他の事業部とのコラボレーション、シナジー効果創出 など
過去の情報システム運用のなかで起きてきた問題や課題
（例）
・ 入力が後手に回る
・ 最新の情報が反映されない
・ システムを１本化しようとしても、個別の EXCEL やスプレッドシートなど、情報が散らばってしまう
・ ほしいデータがすぐに見れない
・ システムやソフトウェアが乱立していて、入力作業に二度手間や重複が多い
現行情報システム棚卸し
| 領域 | 現行ソフトウェアの名称 |  | 備考・詳細
営業管理
顧客管理
商談管理
業務管理
経営管理
売上管理
原価管理
契約管理
Webサイト コンテンツ管理
Webサイト分析
広告出稿管理
既存システム 基礎データ棚卸し
| 領域 | 数値 |  | 備考
サービスの導入によって実現したいこと
|  | これまで |  |  | これから
顧客への提供価値
従業員への提供価値
パートナーとの関係性
業務のありかた
情報システム基盤として

## 開発企画書・Bパート
開発企画書・Bパート
ビジネス・テーマ
（いま現在、どんな領域で、どんな問題を抱えており、今後何をして、どうなっていきたいか）
導入コンセプト
（誰の、何を、どのように変える、どんなプロダクトか）
■最大限綱領（そのプロダクト・サービスは、端的に言って、どんなものであるべきか） ・ ■活用するのは誰か ・ ■活用者は、何に困っていて、何を欲しているのか ・ ■ビジネスとして、どのような費用対効果を発揮するのか ・

## 開発企画書・Cパート
開発企画書・Cパート
事業運営における「役割」の観点で、新システムに求めるものの整理
|  | 事業における役割、求められる成果やミッション | 主な業務 | 新システムに求めるもの
経営者
事業責任者
営業
制作・製造
アドミ・アシスタント
マーケティング
情報システム部門
経理・財務
法務
サービスの利用において、活用したい機能の整理
・標準装備の機能なかで、特に使いたいもの
・オプションサービスのなかで、特に使いたいもの
・連携アプリケーションとして、自社独自に開発したいもの
連携先サービスの概略検討
|  | 利用システム | 連携システム | 連携内容・方法
| 自社Webサイト | WordPress
| 自社サイト分析 | googleAnalytics
帳票出力
メール配信
KPI把握
会計ソフト
ファイルストレージ
移行元検討
・移行元システム
パッケージ or 自社開発
・データ構造
テーブルやオブジェクトの数、関係性、内容
・データ仕様
出力の際の形式や出力の自由度（有料か無料か、必要なスキル等）
・現行システム内の自動処理に関する把握状況
データモデル検討
・基本的なテーブルの内部構造と外延構造
・業務上、致命的に重要な数値やテキスト情報、選択肢マスタや添付ファイル
・連携サービスに関する検討
リスクやノックアウトファクターの考慮
|  | 観点 |  | 検討結果
| 人 | 必要なスキルをもった人がアサインできる見通しが立っているか 代替できない人員はいないか 巻き込み、情報を共有すべき人を意識できているか
| モノ | 必要なインフラやライセンスは確保できるか 必要なデータや参考資料は確保できるか
| 情報 | 関連システムや移行元システムなどの情報を十分獲得できるか マッピングや職種マスタ、駅路線マスタなどに特殊な仕様はないか
| 金 | 進行中に予算の変更が起きる可能性は？ 起きた場合の対処の手立ては検討できているか
| 時間 | 納期設定が楽観過ぎないか 関係者に必要な時間を取ってもらえるように握れているか
| コミュニケーション | 不明点や不安事項が発生した場合のアクションの方法は明確になっているか
| スコープ | 役割分担をあいまいにしていないか ボールが宙ぶらりんになるおそれはないか
| 品質 | 全体的なシステム構成や採用技術を鑑みて、技術的不確実性はないか レビューやテストは適切に計画されているか
| 外部環境 | 他社サービスの仕様変更からクリティカルな影響を受けることはないか 移行元システムや連携先システムに関する潜在的なリスクは考慮できているか 法令や規制の変更からの影響はないか