## Readme
～ダウンロードの御礼～
この度は、読者特典をダウンロードいただきまして、ありがとうございました！日々の思考の整理や企画、会議等に、自由にお役立ていただけますと幸いです。
個人でのご利用いただく分につきましては、用途の制限はございませんが、商用を目的とした許可のない改変及び再配布、販売等は、ご遠慮ください。
利用方法に関する不明点や確認事項などのお問い合わせ等がございましたら、 以下のメールアドレスまで、ご連絡いただけますと幸いです。
info@gotolab.co.jp
～ご案内～
ゴトーラボでは、プロジェクトマネジメントや社内、チームのメンバー育成のための様々なサービスを提供しています。
お困りのことがあれば、ぜひ、こちらもご参考ください。
「思考の質サーベイ」
https://www.gotolab.co.jp/qos-survey_pest/
「思考の質サーベイ」は、チームマネジメントにおける「期待と行動のズレ」の原因を、その「思考の質」からひもとき、ギャップを埋めて、チームワークを改善するための分析サービスです。 目標や成果にむかって、メンバーに自発的に動いてもらうためには「思考の質」を高めてもらう必要がありますが、頭のなかは、目に見えないものです。このサービスは、まさにその「目に見えないもの」を、見えるようにすることで、現状改善のきっかけをつかんでいただくことができます。
「プロジェクト推進スキルの添削診断」
https://www.gotolab.co.jp/pm-skill_assesment/
このサービスは、過去のプロジェクトに関するドキュメントから、マネジメント能力の現状レベルや課題を客観的に分析・評価する、というものです。 PM業務における問題とその原因、解決策の方向性を明らかにすることで、今後の業務改善や育成・採用・配置などの計画検討にお役立ていただけます。
「プ譜の壁打ち」
https://www.gotolab.co.jp/pufu-session/
あなたのプロジェクトのお悩みを、後藤が聞いて、プ譜の形で可視化をする支援サービスです。 ●解決策ありきで考えない、焦って解決しようとしない ●モヤモヤの原因をただ理解しようとする ●本来の目的と優先順位、いまやるべきことを探し、見つける そんなコンセプトのオンラインセッションです。「頭の中が整理できた！」と好評をいただいております。初回体験は無料です。
「プロジェクトのワンポイントアドバイス」
https://www.gotolab.co.jp/project_spot_advice/
こちらは、書籍「プロジェクトフレームワーク図鑑」のご購入者様向けのサービスとなります。記入済みのテンプレートを添付し、「悩んでいること」「困っていること」を書いていただければ、メールにて回答させていただきます！ ●書いた内容や書き方が合っているか ●自分の取り組みに、どういうふうに組み合わせとよいか ●そもそもどんなふうに使えばよいか などなど、どんな質問でも、お答えさせていただきます。
「PM動画レクチャー＆相談・助言」
https://www.gotolab.co.jp/pm-video-course/
「オーソドックスなプロジェクトマネジメントの考え方を体系的に、手早くおさらいしたい」という方向けの、伴走型の動画提供プログラムです。ご受講者おひとりひとりの、経験・スキルや学びの目的・目標にあわせて単元が選択でき、必要な知識を効率よく習得できます。 いわゆるプロジェクトマネジメントの方法論やその「心」を、ビギナーの方にもわかりやすい形で解説する動画と、実務のなかで活用できるワークシートを組み合わせることで、プロジェクトをじぶんごと化し、積極的に、自信をもって推進できるようにサポートします。
「実務支援」
https://www.gotolab.co.jp/p-camp_project-support/
IT開発や商品・事業開発、業務改善などの プロジェクトがピンチに陥った際の、立て直しをお手伝いします。 実際に、案件実務に入らせていただき、再出発をサポートします。
「プ譜のグループコーチング」
https://www.gotolab.co.jp/project-design-camp/
いわゆる「スキル」や「技法」のトレーニングだけでは、PM能力は完全には開花しません。適切な「心構え」や「スタンス」を備えてこそ、価値を発揮できます。 そのためには、定期的に自身の状況を客観視し、同僚や先輩後輩との間で、「気づき」を得ることが有効です。ゴトーラボでは、そんな気付きを得るための場の運営を提供しています。

## 成果物の材料・構成
目的 Objectives （このプロジェクトを通して、どんな未来をもたらしたいか）
成果物 Deliverables （目的を叶えるために生み出す具体的なモノはなにか）
成功基準 Success Criteria （目的がかなったかどうかを判断するための基準はなにか）
成果物の構成要素 （中間成果物や作業の分類） | 構成要素 （部品や作業などの具体的詳細）

## 作業手順
№ | 作業タスク |  |  | 担当 | 開始予定日 | 終了予定日 | ｽﾃｰﾀｽ | 進捗
1 | マイルストン１ | [6 empty] | 0%
2 |  | 作業カテゴリ1-１ | [5 empty] | 0%
3 |  |  | 作業1-1-1 |  |  |  |  | 0%
4 |  |  | 作業1-1-2 |  |  |  |  | 0%
5 |  |  | 作業1-1-3 |  |  |  |  | 0%
6 |  |  | 作業1-1-4 |  |  |  |  | 0%
7 |  | 作業カテゴリ1-2 | [5 empty] | 0%
8 |  |  | 作業1-2-1 |  |  |  |  | 0%
9 |  |  | 作業1-2-2 |  |  |  |  | 0%
10 |  |  | 作業1-2-3 |  |  |  |  | 0%
11 | マイルストン2 | [6 empty] | 0%
12 |  | 作業カテゴリ2-1 | [5 empty] | 0%
13 |  |  | 作業2-1-1 |  |  |  |  | 0%
14 |  |  | 作業2-1-2 |  |  |  |  | 0%
15 |  |  | 作業2-1-3 |  |  |  |  | 0%
16 | [7 empty] | 0%
17 | [7 empty] | 0%
18 | [7 empty] | 0%
19 | [7 empty] | 0%
20 | [7 empty] | 0%
21 | [7 empty] | 0%
22 | [7 empty] | 0%
23 | [7 empty] | 0%
24 | [7 empty] | 0%
25 | [7 empty] | 0%

## ステータスと進捗の定義
ｽﾃｰﾀｽ | 進捗
未着手 | 0%
着手済み | 15%
進行中 | 50%
完了（レビュー待ち） | 80%
レビュー完了 | 100%

## 作成例1
STEP① | ゴール | 期日
STEP② | ゴール | 期日
STEP③ | ゴール | 標準的な所要期間
STEP④ | ゴール | 標準的な所要期間
STEP⑤ | ゴール | 標準的な所要期間
STEP⑥ | ゴール | 標準的な所要期間

## 作成例2
カテゴリ／ページ | セクション／ページ | URL | セクション／ページの役割
トップページ | ファーストビュー
グローバルメニュー
検索フォーム
特集コーナー
新着コーナー
静的ページへのリンク
投稿記事へのリンク
最新情報のお知らせ
フッターリンク
静的ページ（機能なし） | サービス紹介
開発ストーリー紹介
会社案内
協業をご希望の企業様へ
サイトマップ
個人情報保護方針
静的ページ（機能あり） | お問い合わせ
出品者新規登録
商品情報 | 商品検索結果一覧
商品詳細画面
投稿記事 | 投稿記事一覧
投稿記事検索
投稿記事詳細
最新情報 | 最新情報一覧
最新情報詳細
会員向けマイページ | ログイン
ログアウト
会員情報の編集
パスワード管理
おすすめ情報
ブックマーク
状況確認

## 作成例3
10月
[5 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27
カテゴリ | 作業 | 担当 | 開始 | 終了 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-11
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-11
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-11
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-11
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-25
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-04
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | bar: 2019-10-01
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-04
|  |  | 2019-10-07 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-25
|  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-25
|  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-25
|  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-25
|  |  | 2019-10-28 | 2019-10-29
|  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01
|  |  | 2019-11-02 | 2019-11-08
|  |  | 2019-10-28 | 2019-11-01
|  |  | 2019-11-02 | 2019-11-08
|  |  | 2019-12-02 | 2019-12-06
|  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-04
|  |  | 2019-10-07 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-11
|  |  | 2019-10-14 | 2019-10-18 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-18
|  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-25
|  |  | 2019-10-28 | 2019-11-22
|  |  | 2019-10-30 | 2019-10-30
|  |  | 2019-11-08 | 2019-11-08
|  |  | 2019-11-25 | 2019-11-29
|  |  | 2019-12-02 | 2019-12-06
|  |  | 2019-11-04 | 2019-11-08
|  |  | 2019-11-04 | 2019-11-08
|  |  | 2019-11-11 | 2019-11-15
|  |  | 2019-11-18 | 2019-11-22
|  |  | 2019-11-18 | 2019-11-22
|  |  | 2019-11-25 | 2019-11-29
|  |  | 2019-12-02 | 2019-12-06
|  |  | 2019-12-09 | 2019-12-13
|  |  | 2019-12-09 | 2019-12-13
|  |  | 2019-12-13 | 2019-12-13
|  |  | 2019-12-18 | 2019-12-18

## 作成例4
フェーズ | カテゴリ | 詳細
準備期
実施直前
開催中
開催後

## 作成例5
1月前半 | 1月後半 | 2月前半 | 2月後半 | 3月前半 | 3月後半 | 4月前半 | 4月後半 | 5月前半 | 5月後半 | 6月前半 | 6月後半 | 7月前半 | 7月後半 | 8月前半 | 8月後半
・契約手続き | ・キックオフ ※1/13 15-16時 | ・以降、定例MTGによる情報共有＆進捗管理
・会場候補検討 |  |  | ・会場下見 （現地訪問＆ご挨拶） | ・会場決定、予約
|  |  |  | ・コミュニケーションツールへの見積手配 | ・発注
・企画＆素材作成 | ・クライアントレビュー＆本格制作着手 | ・素材納品 ・募集ベージ実装 | ・受講者募集開始
・Ver.1検討会 1/12PMロングMTG | ・レビュー＆本格開発着手 | ・Ver.2作成完了 | ・レビュー、開発完了
|  |  | ・教材開発着手 |  | ・講座全体のウォークスルー1回目